# АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОВЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая  2019года № 47

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы                                    в Коровяковском сельсовете   Глушковского  района Курской области»

за 2018 год»

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29в-2019 от 26.04.2019г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ» , в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Коровяковский  сельсовет»  Глушковского района , их формирования, реализации и проведение  оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Коровяковского  сельсовета Глушковского района от 05.11.2013г. № 25 Администрация Коровяковского  сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие

муниципальной службы в Коровяковском сельсовете  Глушковского района Курской области» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования, подлежит размещению на  официальном сайте Администрации Коровяковского  сельсовета Глушковского района  в сети «Интернет».

Глава Коровяковского сельсовета

Глушковского района                                            В.И.Тынников

Утвержден

постановлением Администрации

Коровяковского   сельсовета Глушковского района от «21» мая 2019 г. № 47

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы                                                                                     в Коровяковском   сельсовете  Глушковского района Курской области»

утвержденной постановлением Администрации Коровяковского  сельсовета Глушковского района от 15.11.2018 г. № 86

за 2018 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие муниципальной службы                                                                                     в Коровяковском  сельсовете  Глушковского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | 2 | 2 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | человек | - | - | аттестация не проводилась |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля рабочих мест, укомплектованных современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля объектов информатизации администрации, обрабатывающих конфиденциальные сведения, оснащенные сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа | % | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы                                                                                     в Коровяковском сельсовете  Глушковского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Коровяковском сельсовете Глушковского района Курской области» | Местный бюджет | 134497,80 | 94150 | 94150 |
| Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Местный бюджет | 134497,80 | 94150 | 94150 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности и развития муниципальной службы» | Местный бюджет | 134497,80 | 94150 | 94150 |

Изменения в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы                                                                                     в Коровяковском сельсовете  Глушковского района Курской области» в течение 2018 года не вносились.

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (2/2 + 100/100 + 100/100 + 100/100) : 4 х 100% = (1,0+1,0+1,0+1,0):4 х100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П =148540,23/148540,23х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100: 100= 1

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – запланированная.